## Sheet1
|  | Naam student 1: | Naam student 2:
|  | Jelte Heldens | Floran Dens
Taak | Datum | Gewerkte uren | Gewerkte uren
Eerste GUI en proof of concept: Aanmaken index-, login- en registreerpagina. HTML + CSS en JS | 2024-12-01 | 2.5
Github repo aangemaakt met Spring project | 2024-12-04 | 0.5
opzetten database, eerste securty toevoeging, login dat leest uit database en start van registeren (nog niet af) | 2024-12-04 |  | 4.5
Login authorisatie gefixt + doorverwijzingen controller. CSS gefixt + fragments. Logout knop toegevoegd. Alle klassen (repo,service,..) om gebruiker te registreren toegevoegd, maar nog probleem met toevoegen aan DB via restAPI. Tabel Customer aangepast om functie user mee op te slaan. Klasse voor klusjes aangemaakt, en begin van pagina om nieuwe klusjes toe te voegen. | 2024-12-07 | 5
Login fixen met api | 2024-12-08 |  | 1.5
task database, aanmaken | 2024-12-09 |  | 3
task aanmaken afmaken, task automaties index pagina laten tonen | 2024-12-11 |  | 4.5
Index pagina: Task prijs toegevoegd, postit kleur afhankelijk van status task in database. Add job knop veranderd naar een knop (met styling) ipv afbeelding. AddJob pagina: Styling gefixt + extra uitleg. Reroute naar index gefixt. Footer: Layout+kleur fix. Header: Menubalk styling gegeven en 'deftige' navigatie knoppen aangemaakt. Profiel Pagina: Styling toegevoegd. User kan naam zien en wijzigen in de DB. User kan ook zijn/haar klusjes bekijken, openstaande klusjes bovenaan, afgewerkte onderaan. Info Pagina: Aangemaakt volgens algemene styling, nog geen nuttige info in geplaatst. | 2024-12-11 | 5
Profile Pagina: Klant en klusjesman krijgen verschillende pagina te zien waarop andere gegevens te vinden zijn [maincontroller]. Ook nieuwe beta querries toegevoegd om deze verschillende data op te halen [taskrepo]. | 2024-12-12 | 0.5
Roles in aparte Table gestoken,passwoord encryptie toegevoegt, index pagina voor klusjesman en klant anders gemaakt zodat een klusjesman geen task kan maken, nieuwepagina gemaakt voor task aantepassen, , offer table gemaakt, je kan offer doen, het opslpitsen van code en het starten schrijven aan het selecteren van een user (verloopig 403 error) | 2024-12-14 |  | 11.5
klant kan user aan duiden op taak, taak waar een toewijzing op gebeurd kan niet meer geboden op worden en komen achteraan op de bord te staan. | 2024-12-15 |  | 1.5
editTask.html -> hernoemd naar task.html (de naamgevings conventie is niet meer uniform, heb deze aangepast maar de rest zo gelaten) en css error gefixt en styling voorzien. Index Pagina: naam owner weergegeven op klusje, bieden op klusje knop styling. Zonder succes gezocht naar systeem om user names weer te geven op index pagina (join queries, meerdere queries combineren, etc). Count(offers) doet ook moeilijk, staat in comentaar in taskrepo. Toegewezen klusjes zijn ook van de homepagina afgehaald, hebben geen toegevoegde waarde van daar nog te staan. Profile pagina: Helemaal herstructureerd met nieuwe layout. Klusjesman en klant krijgen nu elk de juist taken op de juiste plaats te zien en kunnen hun vereiste acties uitvoeren op de taken (/completeTask en /finalizeTask) [maincontroller,taskcontroller] en taskrepo. Volledig proces is functioneel van taak aanmaken tot het beoordelen, inclusief css styling, To do: Rating berekenen en ophalen voor Profile page klusjesman als pagina toekennen van task bij klant. Info Pagina: Informatie pagina gemaakt. Hier is de werking van de website uitgelegd voor zowel klant als klusjesman met visuele begeleiding. Project is bijna klaar!! (denk ik) | 2024-12-16 | 10.5
na login pagina error weg gehaald, overlopen van alle funcionaliteiten en de functies die niet meer werken gefixt, rating laten weer geven en bod weg doen voor klusjes man | 2024-12-18 |  | 3
geboden functie via api | 2024-12-19 |  | 1
Profile Pagina & geboden.html: Als klusjesman nog geen ratings heeft, error bij ophalen van pagina -> gefixt via try catch met (NA/5). Ook overal rating op 10 veranderd naar rating op 5 (geboden,info,review,...). [maincontroller]: code in maincontroller was aangepast voor ophalen van toegewezen klusjes via de OfferRepo, maar daardoor waren er bugs: Elke klusjesman die ooit geboden heeft op een task zag deze verschijnen op hun profiel in alle volgende fasen ookal hadden ze deze niet toegewezen gekregen. Zij konden deze ook markeren als uitgevoerd etc. Daarnaast waren er model variabelen aangepast op 1 plek maar niet op de andere waardoor de volledig afgewerkte klusjes niet meer verschenen -> gefixt. geboden,review,.. website logo in de menubalk linksboven anders gelinkt in general.html zodat deze zichtbaar is op deze pagina's. ALLES code in commentaar weghalen in elke klasse/controller/... Index & Profile: GEBODEN task weergeeft aantal biedingen rechtsonder op postit. Enkel eigenaar kan info van klusjesmannen zien op toekenningspagina. ALLES nog is getest van start to finish + opgave nagelezen om te kijken of alles erin zit. Task deleten als er al geboden is nog toegevoegd. RATING: Aangepast zodat het als float wordt berekend en weergegeven. | 2024-12-23 | 6
registratie: als je niet alles invuld krijg je een error als het email adres al in database staat krijg je een error en het verplaten van urls met role ipv alles ingelogt alles door getest | 2024-12-29 |  | 1.5